## Página1
TITULO DA TAREFA |  | DURAÇÃO (SEMANAS) | 1° SEMESTRE | [5 empty] | 2° SEMESTRE | [5 empty] | 3° SEMESTRE | [5 empty] | 4° SEMESTRE | [5 empty] | 5° SEMESTRE
|  |  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
1 - DIAGNOSTICO INICIAL DO DESEMPENHO DO SISTEMA
2024-01-01 | Definir variáveis para Monitorar | 1
2024-02-01 | Definir horários para monitorar | 1
2024-03-01 | Definir Tipos de Monitor | 1
2024-04-01 | Definir e Ajustar T1 e T2 | 4
2 - IDENTIFICAÇÃO DO HORÁRIO DE PICO
2024-01-02 | Divisão do dia em períodos | 2
2024-02-02 | Início do monitoramento | 4
2024-03-02 | Calcular média por período | 4
2024-04-02 | Análise do horário de pico | 52 (1 ano)
3 - COLETA DE DADOS - RECURSOS POR PROCESSO
2024-01-03 | Definir variáveis qualitativas | 1
2024-02-03 | Definir variáveis quantitativas | 1
2024-03-03 | Continuação do monitoramento por natureza de serviço | 52
4 - IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS
2024-01-04 | Identificar processos críticos | 52
5 - OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA
2024-01-05 | Recodificação | 6
2024-02-05 | Escalonamento | 52 (1 ano)
2024-03-05 | Otimização do disco | 8
6 - META OTIMIZAÇÃO
2024-01-06 | Identificar processos semelhantes | 8
2024-02-06 | Aplicar otimizações | 12
7 - ESTIMATIVA DE CARGA DE TRABALHO
2024-01-07 | Obter dados do monitoramento | 2
2024-02-07 | Construir modelo de previsão | 4
8 - MODELAGEM DO SISTEMA
2024-01-08 | Avaliar variáveis | 2
2024-02-08 | Contruir modelo matemático | 5
2024-03-08 | Propor melhorias no sistema | 8
9 - PREVISÃO DO INICIO DA FASE DE SUPER UTILIZAÇÃO
2024-01-09 | Calcular carga de saturação | 4
2024-02-09 | Calcular tempo para saturação | 4
10 - PROPOSTA DA NOVA CONFIGURAÇÃO
10.1 | Propor nova configuração | 18
10.2 | Calcular vida útil com nova config. | 10
11 - NEGOCIAÇÃO COM DIRETORIA E FORNECEDORES
11.1 | Obter relatórios do sistema atual | 5 e 8
11.2 | Negociar as alterações | 2 e 8